## Bsp. Balkendiagramm
Zeitplan das Webprojekt "no Pablo"
Kevin u. Disander
| KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Zeit Geplant | Effektiv | verantwortlich
Ideenfindung | [20 empty] | 0 | 1 | Kevin u. Disander | bar: KW37 to KW38
Idee(23.09.2025) | [20 empty] | 0 |  | Kevin u. Disander | bar: KW39
Briefing | [20 empty] | 0 | 1 | Kevin | bar: KW39
Abgabe Briefing(23.09.2025) | bar: KW39
Zeitplan | [20 empty] | 1 | 2 | Kevin | bar: KW39; KW41
Abgabe Zeitplan(24.09.2025) | bar: KW39 to KW40
Pflichtenheft | [20 empty] | 2 | 2 | Kevin u. Disander | bar: KW40 to KW41
Abgabe Pflichtenheft
Umsetzung der Website
Entwicklungsumgebung einrichten | [20 empty] | 4 | 10 | Kevin u.Disander | bar: KW40
Einarbeitung in Bootstrap/SCSS | [20 empty] | 4 | 2 | Kevin u. Disander | bar: KW42 to KW43
Startseite HTML | [20 empty] | 2 | 13 | Kevin | bar: KW43 to KW44
Startseite CSS | [20 empty] | 6 | 10 | Pablo | bar: KW44 to KW45; KW2 to KW3
Startseite JavaScript | [20 empty] | 4 | 6 | Kevin | bar: KW44 to KW46
Kontaktseite | [20 empty] | 2 | 1 | Pablo | bar: KW46
Produktseite | [20 empty] | 2 | 1 | Pablo | bar: KW46 to KW47
Impressum | [20 empty] | 2 | 2 | Kevin | bar: KW47
Datenschutzerklärung | [20 empty] | 2 | 2 | Kevin | bar: KW48
Überabeitung | [20 empty] | rest | 17 | Kevin u. Pablo | bar: KW49 to KW4
Finale Abgabe (08.01.2024) | bar: KW4
Präsentation erstellen | [20 empty] | 2 | 3 | bar: KW2 to KW4
Dokumentation erstellen | [20 empty] | 2 | 3 | bar: KW2 to KW4
Abgabe Doku und Präsentation (15.01.2024) | bar: KW4
Präsentation | [20 empty] | 1 | 1 | bar: KW4
[21 empty] | 36 | 77